## 第2次
新民校區學生宿舍新建工程
展延工期審查意見表
廠商申請展延工期日期 |  |  | 監造單位審查情形 |  |  | 承辦單位審查結果
|  |  | 審查結果建議是否採納展延工期 |  | 審查內容說明 | 審查結果建議是否採納展延工期 |  | 審查內容說明
月 | 日 |  | 是 | 否 | 陳述說明 | 是 | 否 | 依據氣象局及相關資料
7月 | 27 | 上午 |  | ˇ | 經查7/27岀工移植工項(詳監造日報表)外，餘均如承包廠商所述。建議酌予展延工期10日。 |  | ˇ | 施工日誌登載施工，不予展延。
| 27 | 下午 |  | ˇ |  |  | ˇ
| 30 | 上午 | ˇ |  |  | ˇ |  | 累積降雨量21.0mm，天雨未施工。
| 30 | 下午 | ˇ |  |  | ˇ
| 31 | 上午 | ˇ |  |  | ˇ |  | 累積降雨量21.5mm，天雨未施工。
| 31 | 下午 | ˇ |  |  | ˇ
8月 | 1 | 上午 | ˇ |  |  | ˇ |  | 累積降雨量230.0mm，天雨未施工。
| 1 | 下午 | ˇ |  |  | ˇ
| 2 | 上午 | ˇ |  |  | ˇ |  | 累積降雨量204.0mm，天雨未施工。
| 2 | 下午 | ˇ |  |  | ˇ
| 4 | 上午 | ˇ |  |  |  | ˇ | 施工日誌登載施工，不予展延。
| 4 | 下午 | ˇ |  |  |  | ˇ
| 5 | 上午 | ˇ |  |  | ˇ |  | 累積降雨量33.0mm，天雨未施工。
| 5 | 上午 | ˇ |  |  | ˇ
| 6 | 下午 | ˇ |  |  | ˇ |  | 累積降雨量132.5mm，天雨未施工。
| 6 | 上午 | ˇ |  |  | ˇ
| 7 | 下午 | ˇ |  |  | ˇ |  | 累積降雨量93.0mm，天雨未施工。
| 7 | 上午 | ˇ |  |  | ˇ
| 8 | 下午 | ˇ |  |  | ˇ |  | 累積降雨量9.5mm，天雨未施工。
| 8 | 上午 | ˇ |  |  | ˇ
11月 | 13 | 下午 | ˇ |  |  | ˇ |  | 累積降雨量8.0mm，天雨未施工。
| 13 | 上午 | ˇ |  |  | ˇ
累計展延工期天數 | 11天 |  | 10天 | 1天 |  | 9天 | 2天

## 第3次
新民校區學生宿舍新建工程
展延工期審查意見表
廠商申請展延工期日期 |  |  | 監造單位審查情形 |  |  | 承辦單位審查結果
|  |  | 審查結果建議是否採納展延工期 |  | 審查內容說明 | 審查結果建議是否採納展延工期 |  | 審查內容說明
月 | 日 |  | 是 | 否 | 陳述說明 | 是 | 否 | 依據氣象局及相關資料
12月 | 21 | 上午 | ˇ |  | 經查5/12(下午)、31(下午)及6/9(下午)岀工結構體工項(詳監造日報表)外，餘均如承包廠商所述。建議酌予展延工期18.5日。 | ˇ |  | 累積降雨量18.0mm，天雨未施工。
| 21 | 下午 | ˇ |  |  | ˇ
1月 | 29 | 上午 | ˇ |  |  | ˇ |  | 累積降雨量11.0mm，天雨未施工。
| 29 | 下午 | ˇ |  |  | ˇ
2月 | 20 | 上午 | ˇ |  |  | ˇ |  | 累積降雨量46.5mm，天雨未施工。
| 20 | 下午 | ˇ |  |  | ˇ
3月 | 7 | 上午 | ˇ |  |  | ˇ |  | 累積降雨量5.5mm，天雨未施工。
| 7 | 下午 | ˇ |  |  | ˇ
| 23 | 上午 | ˇ |  |  | ˇ |  | 累積降雨量25.5mm，天雨未施工。
| 23 | 下午 | ˇ |  |  | ˇ
| 24 | 上午 | ˇ |  |  | ˇ |  | 累積降雨量8.5mm，天雨未施工。
| 24 | 下午 | ˇ |  |  | ˇ
| 28 | 上午 | ˇ |  |  | ˇ |  | 累積降雨量24.5mm，天雨未施工。
| 28 | 下午 | ˇ |  |  | ˇ
4月 | 2 | 上午 | ˇ |  |  | ˇ |  | 累積降雨量7.0mm，天雨未施工。
| 2 | 下午 | ˇ |  |  | ˇ
| 3 | 上午 | ˇ |  |  | ˇ |  | 累積降雨量9.0mm，天雨未施工。
| 3 | 下午 | ˇ |  |  | ˇ
| 17 | 上午 | ˇ |  |  | ˇ |  | 累積降雨量0.5mm，上午天雨未施工。
| 23 | 上午 | ˇ |  |  | ˇ |  | 累積降雨量95.0mm，天雨未施工。
| 23 | 下午 | ˇ |  |  | ˇ
5月 | 2 | 上午 | ˇ |  |  | ˇ |  | 累積降雨量26.0mm，天雨未施工。
| 2 | 下午 | ˇ |  |  | ˇ
| 12 | 下午 |  | ˇ |  |  | ˇ | 施工日誌登載施工，不予展延。
| 14 | 上午 | ˇ |  |  | ˇ |  | 累積降雨量33.0mm，天雨未施工。
| 14 | 下午 | ˇ |  |  | ˇ
| 15 | 上午 | ˇ |  |  | ˇ |  | 累積降雨量33.0mm，天雨未施工。
| 15 | 下午 | ˇ |  |  | ˇ
| 16 | 上午 | ˇ |  |  | ˇ |  | 累積降雨量53.5mm，天雨未施工。
| 16 | 下午 | ˇ |  |  | ˇ
| 24 | 下午 | ˇ |  |  | ˇ |  | 累積降雨量24.0mm，下午天雨未施工。
| 25 | 下午 | ˇ |  |  | ˇ |  | 累積降雨量18.0mm，下午天雨未施工。
| 26 | 下午 | ˇ |  |  | ˇ |  | 累積降雨量22.0mm，下午天雨未施工。
| 27 | 下午 | ˇ |  |  | ˇ |  | 累積降雨量41.5mm，下午天雨未施工。
| 31 | 下午 |  | ˇ |  |  | ˇ | 施工日誌登載施工，不予展延。
6月 | 4 | 下午 | ˇ |  |  | ˇ |  | 累積降雨量24.0mm，下午天雨未施工。
| 7 | 下午 | ˇ |  |  | ˇ |  | 累積降雨量55.0mm，下午天雨未施工。
| 8 | 下午 | ˇ |  |  | ˇ |  | 累積降雨量39.5mm，下午天雨未施工。
| 9 | 下午 |  | ˇ |  |  | ˇ | 施工日誌登載施工，不予展延。
| 29 | 下午 | ˇ |  |  | ˇ |  | 累積降雨量91.5mm，下午大雨致施工中斷。
累計展延工期天數 | 20天 |  | 18.5天 | 1.5天 |  | 18.5天 | 1.5天