## 108.5.6
附件五 總務處暨環安衛中心業務會報主席指示及決議事項辦理情形
項次 | 執行項目 | 上次主席指示或決議(108.5.6) | 備註
1 | 招待所研擬配備早餐並檢討收費標準 | 決議：在原有招待所短期借住申請表多一個欄位填寫住宿人數、姓名、連絡人及電話。另早餐卷決定給2張，面額及其他細節再由兩位組長(資產與民雄總務)討論。
2 | 請事務組於新聘專案人員到職後3個月內完成調查廁所使用頻率，以現有人力調配，使用頻率較高者，應加強清潔工作 | 決議：廁所清潔工作移交事務組後，每天皆有回報維修，維修部分還很多請營繕組協助辦理。
3 | 1.為落實節能減碳措施，請營繕組配合教務處課表先行評估達到教室隨課供電，日後再逐步推行老師研究室節能措施 2.為落實節能減碳，請營繕組於本年度(先規劃時程)將智慧電網規劃、構想相關作法先提節能小組會議討論後再提行政會議。另於109年度依編列預算數執行 | 決議：請營繕組於108年5月22日前往雲科大觀摩參訪隨課供電系統時，特邀課務組及電算中心人員參與。
4 | 活動中心餐廳2樓廁所前不銹鋼流理台應更換較溫馨家庭式流理台。維護工作可請廠商聘僱清潔人員幫忙 | 決議：請營繕組把握時程，配合於暑假期間改建活動中心餐廳1、2樓廁所。
5 | 螢火蟲復育區，請製作告示標示牌。復育成效若不彰，日後可當停車場使用 | 決議：黃副校長現場勘查後，已簽奉校長同意作為機車停車場使用。請營繕組把握建設時程。
6 | 本校蘭潭招待所及民雄招待所，自108年1月起先行試辦收支明細統計分析 | 決議：本案持續執行追踪。
7 | 擬研擬規劃本校地理資訊系統（或先以目前圖籍管理系統增設功能），並盤點各校區空間使用情形 | 決議：本案持續執行追踪。
8 | 盤點各出借場地是否設立水電表及收取水電費，並繳入校務基金 | 決議：本案持續執行追踪。
9 | 總務長指示追蹤本校食品館、水生館、動物試驗場、機電館、工程館及生資館等規劃設置太陽能板進度，建議納入處務會議管控 | 決議：有關學校設置太陽能板第一階段仍請資產組簽辦，公告完成需審核或牽涉工程專業部分請營繕組協助。
10 | 活動中心地下室影印部反應在地下室使用台灣大哥大及遠傳手機無法連線虛擬主機下載資料，請本校協助或可否搬至1樓(郵局後面)，並嘉惠行動不便師生 | 決議：活動中心地下室影印部之空間由學校設置冷氣，請陳專員再協調學務處1樓樂旗隊之空間(80ｍ²），是否願意配合與影印部互換。
11 | 總務長在組隊長群組po交大校門口裝置藝術LED燈，該畫面可讓人注意並加深印象(該場景可提升校譽有廣告效果)，今年適逢本校建校百年，正在沁心池及合作社傍規劃百年基石，建議可參考交大校門口場景，配合百年基石增設藝術LED燈夜景 | 決議：本案持續辦理。
12 | 本校已申請加入世界綠色大學，需填報相關資料 | 決議：本案持續辦理中。
13 | 活動中心2樓學餐晚上電燈未關 | 決議：請資產組、駐警隊與學務處協調，看看學生意見如何？再研議。
14 | 輔大實驗室緊急照明燈電線走火發生火災事宜 | 決議：請營繕組全面檢視本校所有建物公共區域部分之緊急照明燈、出口燈、消防滅火器等設備，是否符合消防認證規定，倘不符合規定，採分棟徹換或整批發包採購。
15 | 新民校區部分土堆土壤有流失現象造成坑洞 | 決議：請郭先生在坑洞地方填補砂子，以避免發生危險。
16 | 有關勞動部、衛福部、環保署來文如何分派 | 決議：依屬性勞動部由勞安組、衛福部由衛保組、環保署由環保組等單位收文為原則。倘有特殊情況再提出協調。
承辦人：